## PRESUPUESTO 2020 ULTIMO
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
*** C.A.A.S.D. ***
UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS
2020-302 UEP
TERMINACION DEL SANEAMIENTO PLUVIAL Y SANITARIO CAÑADA PASEO DE LA GRACIA DE DIOS, VILLA MARINA, LOS RIOS (L=340.00 ML)
No. | PARTIDAS | CANT. | UD | P.U. RD$ | VALOR RD$ | SUB TOTAL RD$
1 | TRABAJOS GENERALES:
1.1 | Replanteo General y Nivelación | 6 | Meses
1.2 | Construcción de Accesos Temporales | 150 | ML
1.3 | Oficina de Campo/Campamento obra (Cubicar desglosado) | 1 | P.A.
2 | PRELIMINARES:
2.1 | Demolición losa de techo cañada | 178.5 | M3
2.2 | Desinstalación de tubería existente de 20" PVC | 680 | ML
2.3 | Transporte interno de tubería desinstalada | 1 | PA
2.4 | Limpieza de escombros y lodo de cañada | 1190 | M3
2.5 | Suministro de caliche para mezclar con lodo par el bote | 142.8 | M3
2.6 | Bote de escombros (a 15 Kms) | 711.48 | M3
2.7 | Bote de lodos (mezclado con material seco) | 761.6 | M3
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA PARA COLOCAR TUBERIA CAÑADA:
3.1 | Excavación en material no clasificado con retroexcavadora para colocar tubería | 1625.54 | M3
3.2 | Suministro y colocación de tosca para estabilizar fondo (e=0.30 mt.) | 357 | M3
3.3 | Suministro y Colocación Asiento de Arena (e=0.20 mt.) | 238 | M3
3.4 | Suministro y Compactación Material de Relleno sobre tubo (granzote) | 2014.3776 | M3
3.5 | Bote de Material Sobrante | 2113.202 | M3
4 | MOVIMIENTO DE TIERRA PARA COLOCAR TUBERIA EN CALLEJONES:
4.1 | Rotura aceras en callejones | 80 | M2
4.2 | Excavación en material no clasificado a mano | 97 | M3
4.3 | Suministro y Colocación Asiento de Arena (e=0.20 mt.) | 7.5 | M3
4.4 | Bote de Material Sobrante | 135.7 | M3
5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIAS:
5.1 | Ø42" Rib-Loc para canalizar cañada | 727.6 | ML
5.2 | Ø12" PVC SDR-32.5 para canalización aguas residuales | 697.4359 | ML
5.3 | Ø8" PVC SDR-32.5 en callejones | 102.5641 | ML
6 | MANEJO DE AGUA CON BOMBA DE ACHIQUE DE:
6.1 | Ø2" | 60 | DIA
6.2 | Ø3" | 60 | DIA
6.3 | Ø4" | 60 | DIA
6.4 | Ø6" | 60 | DIA
6.5 | Suministro y Colocación de Tuberías PVC Drenaje Para Dirigir aguas Desde Bombas de Achique a Zonas Alejadas | 1 | PA
7 | ACOMETIDAS:
7.1 | Sanitaria de 8 X 4 PVC | 100 | UD
7.2 | Potable de 3 X 3" PE (con clamp de acero y caja de HF) | 100 | UD
8 | CONSTRUCCION DE:
8.1 | Losa Techo con malla electrosoldada e=0.15 Mts | 188.7 | M3
8.2 | Aceras | 624 | M2
8.3 | Bordillo | 680 | ML
8.4 | Registros de bloques de 8" con cámaras llenas | 10 | UD
8.5 | Cámaras de inspección en bloques de 6" cámaras llenas | 60 | UD
8.6 | Tragantes pluviales cada 40 mts a ambos lados | 18 | UD
8.7 | Hormigón ciclópeo para relleno de cañada | 829.736 | M3
9 | INCORPORACIÓN DE AFLUENTES:
9.1 | Limpieza de escombros y lodo de afluentes | 182.3 | M3
9.2 | Suministro de caliche para mezclar con lodo par el bote | 18.23 | M3
9.3 | Bote de lodos (mezclado con material seco) | 260.689 | M3
9.4 | Suministro y compactación de relleno de granzote | 83.7871 | M3
9.4 | Suministro y colocación de tuberias de:
9.4.1 | 20" PVC SDR-32.5 | 31.5789 | ML
9.4.2 | 36" Rib Loc | 42 | ML
9.5 | Registros de hormigón armado de incorporación de los afluentes a la cañada (cubicar desglosado) | 2 | UD
9 | REPOSICION DE:
9.1 | Servicio Existente (Cubicar Desglosado) | 1 | PA
10 | ILUMINACION DE CALLE (Cubicar Desglosado) | 1 | P.A.
11 | TRANSPORTE DE:
11.1 | Equipos Pesados (Cubicar Desglosado) | 1 | P.A.
11.2 | Material Interno (Cubicar Desglosado) | 1 | P.A.
12 | CONSTRUCCION DE CLINICA DE ATENCION PRIMARIA
12.1 | Construcción de clínica (cubicar desglosado) | 161.52 | M2
12.2 | Verja perimetral y de control de acceso al área verde (de malla ciclónica) | 70.8 | ML
12.3 | Puerta de malla ciclónica de 6 ml | 1 | UD
12.4 | Puerta de malla ciclónica de 3 ml | 1 | UD
12.5 | Paisajismo (cubicar desglosado) | 543.912 | m2
12.6 | Costrucción de calle de acceso al Barrio Villa Marina y parqueos de la clínica
12.6.1 | Corte de terreno | 498.33 | M2
12.6.2 | Suministro de relleno de mina (e=0.20 mt) (granzote) | 119.5992 | M3
12.6.3 | Compactación de relleno con rodillo | 99.666 | M3
12.6.4 | Asfalto (e=2") | 498.33 | M2
12.7 | Aceras | 140 | M2
12.8 | Contenes | 140 | ML
12.9 | Imbornalesde 2 parrillas | 2 | UD
12.1 | Interconexión imbornales a cañada | 2 | UD
13 | LIMPIEZA FINAL | 1 | P.A.
| SUB-TOTAL | [5 empty] | 0
| SUB-TOTAL GENERAL | [5 empty] | 0
| DIRECCION TECNICA | 10%
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 2.5%
| SEGURO Y FIANZAS | 5.35%
| TRANSPORTE | 2%
| LEY # 6/86 | 1%
| SUPERVISION | 5%
TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS
SUB-TOTAL GENERAL EN RD$
| CUENCA HIDROGRAFICA | 3%
| EQUIPAMIENTO CAASD | 6%
| IMPREVISTOS | 5%
| CODIA | 0.1%
| ITBIS (18% DE DIRECCIÓN TÉCNICA)SEGÚN NORMA 07-2007 DGII | 18% |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL A CONTRATAR |  |  |  |  | 0