## Ejec+Reprog SNIP
Corporacion del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo Direccion de Planificación y Desarrollo Depto. Formulacion, Monitoreo y Evaluacion de PPP CRONOGRAMA DE INVERSION 2021
SNIP | Proyecto | Fuente Financiamiento | Monto RD$ | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
6810 | AMPLIACIÓN ACUEDUCTO ORIENTAL, BARRERA DE SALINIDAD Y TRASVASE AL MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO | CREDITO EXTERNO | 1121400000 | JULIO: 186900000; AGOSTO: 186900000 | 186900000 | 186900000 | 186900000 | 186900000 | 1121400000 | 0 | *
|  | DONACIONES | 31150000 |  |  |  | 3461111.1111 | 3461111.1111 | 3461111.1111 | 3461111.1111 | 3461111.1111 | 3461111.1111 | 3461111.1111 | 3461111.1111 | 3461111.1111 | 31150000 | 0
|  | FONDO GENERAL | 591508044.61 | 59150804.461 |  | 88726206.6915 | 70980965.3532 |  | 118301608.922 |  | 29575402.2305 | 88726206.6915 |  | 76896045.7993 | 59150804.461 | 591508044.61 | 0 | *
14078 | HABILITACIÓN DE LAS REDES ELECTRICAS DE LOS SISTEMAS ISABELA, ISA-MANA, PLANTA DE VALDESIA Y ESTACION DE BOMBEO EL CALICHE, DISTRITO NACIONAL Y PROV SANTO DOMINGO | FONDO GENERAL | 90708104.3925 | ABRIL: 22677026.0981; JULIO: 27212431.3177 |  | 40818646.9766 |  |  | 90708104.3925 | 0 | *
14082 | MEJORAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO | FONDO GENERAL | 194775082.77 | FEBRERO: 9738754.1385; MARZO: 19477508.277; MAYO: 19477508.277; JUNIO: 29216262.4155 | 29216262.4155 | 38955016.554 |  | 48693770.6925 | 194775082.77 | 0 | *
14074 | REHABILITACIÓN SISTEMA HAINA MANOGUAYABO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO | FONDO GENERAL | 275439851.82 | ABRIL: 68859962.955; JULIO: 96403948.137 | 27543985.182 |  | 82631955.546 |  | 275439851.82 | 0 | *
14079 | RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LA ISABELA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO | FONDO GENERAL | 19883152.804 | MAYO: 7953261.1216 | 9941576.402 |  |  | 1988315.2804 | 19883152.804 | 0 | *
14080 | HABILITACIÓN DEL SISTEMA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE, SECTOR LECHERIA, MANOGUAYABO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE | FONDO GENERAL | 39501320.93 | ABRIL: 5925198.1395; JUNIO: 9875330.2325; AGOSTO: 7900264.186 |  | 11850396.279 | 3950132.093 |  | 39501320.93 | 0 | *
12494 | REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE LOS ALCARRIZOS, PROVINCIA SANTO DOMINGO. | FONDO GENERAL | 57367864.672 | FEBRERO: 8605179.7008; MARZO: 5736786.4672; JUNIO: 11473572.9344 | 20078752.6352 |  | 11473572.9344 |  | 57367864.672 | 0 | *
14060 | CONSTRUCCION DE NUEVOS POZOS SECTORIALES EN EL GSD | FONDO GENERAL | 2740000 | FEBRERO: 1370000; ABRIL: 1370000 |  |  |  |  | 2740000 | 0 | *
14183 | REHABILITACION 17 CAÑADAS DISTRITO NACIONAL Y PROVINCIA SANTO DOMINGO, REGION OZAMA | FONDO GENERAL | 496982143.7139 |  | 49698214.3714 | 24849107.1857 | 39758571.4971 | 59637857.2457 | 89456785.8685 | 74547321.5571 | 39758571.4971 | 64607678.6828 | 24849107.1857 | 29818928.6222 |  | 496982143.7132 | -0.0006327
14177 | EQUIPAMIENTO DE LAS AREAS SUSTANTIVAS DE LA CAASD, D. N. Y PROVINCIA STO. DGO. | FONDO GENERAL | 290000000 | ENERO: 43500000; FEBRERO: 72500000; MAYO: 87000000 |  |  | 87000000 |  | 290000000 | 0
14151 | CONSTRUCCION SISTEMA DE SANEAMIENTO SANITARIO Y PLUVIAL CAÑADA GUAJIMIA FASE II, STO. DGO. OESTE | CREDITO EXTERNO | 996800000 | JULIO: 166133333.3333; AGOSTO: 166133333.3333 | 166133333.3333 | 166133333.3333 | 166133333.3333 | 166133333.3333 | 996800000 | 0
14412 | AMPLIACIÓN SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO | FONDO GENERAL | 154734728.426 | FEBRERO: 46420418.5278; ABRIL: 38683682.1065; JULIO: 30946945.6852 | 23210209.2639 |  | 15473472.8426 |  | 154734728.426 | 0
14409 | AMPLIACION COBERTURA DEL ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS STO DGO ESTE Y NORTE | FONDO GENERAL | 223032776.4 | FEBRERO: 44606555.28; ABRIL: 55758194.1; JUNIO: 33454916.46; AGOSTO: 22303277.64 |  | 44606555.28 |  | 22303277.64 | 223032776.4 | 0
14410 | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUA RESIDUALES EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO | FONDO GENERAL | 229857420.76 | FEBRERO: 57464355.19; ABRIL: 34478613.114; JUNIO: 27582890.4912; AGOSTO: 45971484.152 |  | 41374335.7368 |  | 22985742.08 | 229857420.764 | 0.004
14414 | MEJORAMIENTO REDES AGUA POTABLE EN EL DISTRITO NACIONAL, REGION OZAMA | FONDO GENERAL | 142108633.1696 | ENERO: 14210863.317; MARZO: 35527158.2924; JUNIO: 28421726.6339; AGOSTO: 42632589.9509 |  | 21316294.9754 |  |  | 142108633.1696 | 0
14413 | REHABILITACION ACUEDUCTO MULTIPLE SAN FELIPE MAL NOMBRE, VILLA MELLA, PROVINCIA SANTO DOMINGO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE | FONDO GENERAL | 109565631.01 | FEBRERO: 16434844.6515; MAYO: 43826252.404; AGOSTO: 10956563.101 |  | 21913126.202 |  | 16434844.6515 | 109565631.01 | 0
14408 | AMPLIACION COBERTURA DEL ALCANTARILLADO EN EL DN. | FONDO GENERAL | 98360772.52 | FEBRERO: 29508231.756; MARZO: 14754115.878; MAYO: 39344309.008; AGOSTO: 14754115.878 |  |  |  |  | 98360772.52 | 0
14411 | FORTALECIMIENTO SERVICIO ABASTECIMIENTO DGO. OESTE | FONDO GENERAL | 26137413 | ENERO: 5227482.6; MARZO: 7841223.9; MAYO: 13068706.5 |  |  |  |  | 26137413 | 0
TOTALES MENSUALES |  |  | 5192052940.998 | 122089150.378 | 336346553.616 | 196912106.6918 | 341953324.4745 | 273769005.6674 | 351244205.0691 | 585605091.1415 | 570346713.0799 | 619819115.7173 | 602177923.634 | 663738552.2819 | 528051199.2498 | 5192052941.0014
TOTAL TRIMESTRE |  |  |  | ENERO: 655347810.6857; ABRIL: 966966535.2111; JULIO: 1775770919.9388 |  | 1793967675.1658