## metas 2010
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
CAASD
SUB-DIRECCION DE PLANIFICACION
GERENCIA DE PLANIFICACION
LOGROS OBTENIDOS DURANTE EL AÑO 2010 |  |  |  | -1174
No. | METAS PROGRAMADAS | METAS LOGRADAS | Variación y Cometarios | 16614061.25 | #REF!
1 | INCREMENTAR EL NUMERO DE CLIENTES CON SERVICIO DE AGUA POTABLE | La cartera de clientes servidos se incremento de 345,417 a 346,591. logrando abastecer con servicio de agua dentro del inmueble a 662,454 viviendas o unidades inmobiliarias | La población abastecida con servicio de agua de fácil acceso alcanza el 91% mientras que los que reciben servicio dentro del inmueble es de 77%
2 | INCREMENTAR LAS RECAUDACIONES POR VENTA DE SERVICIOS | Las recaudaciones por venta de servicios de Agua Potable y Alcantarillado, durante este año ascendieron a RD$908.9 millones. | Se obtuvo un incremento de 5.78% en las recaudaciones con relación al 2009, cuyos recaudos fueron de RD$859.2 millones. Esto se debió básicamente a la mayor eficiencia en la gestión comercial.
3 | INCREMENTO DE LA OFERTA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL DISTRITO NACIONAL Y LA PROVINCIA SANTO DOMINGO | La capacidad instalada para la producción de agua alcanza los 25 m3/seg. Durante el 2010 en promedio se contó con 17.22 m3/seg de agua producida y distribuida a la ciudadanía la cual equivale a 393.04 millones de galones diarios. | Durante el año se registró una fuerte sequia en el 1er semestre que provocó la disminución de los niveles de producción. Para el 2do semestre del año la producción se vio afectada por la salida de algunos sistemas de producción por problemas eléctricos en los generadores y plantas fuera de servicio debido a la alta turbiedad de sus aguas.
Se incorporaron al sistema de producción 11 nuevos pozos que aportan en su conjunto 1,275 galones por minutos (GPM).
4 | AUMENTO DEL INDICE DE COBERTURA DE SERVICIO | El servicio de agua potable a través de la redes de servicio y suministros por tanqueo llega al 97% de la población del área de jurisdicción. | según proyecciones censales el 91% de la ciudadanía recibe servicio de agua potable de fácil acceso, esto significa dentro del inmueble y/o 500 metros de la vivienda, unido a la colocación de nuevas redes y al servicio de tanqueo que se realiza en los sectores donde el suministro es difícil o precario. la cifra se estima en 97%
como parte de la ampliación del servicio que ofrecemos, fueron realizadas 85 acometidas, con una inversión de 12.7 millones de pesos y en proceso de ejecución 53 con avance del 54%.
5 | AMPLIAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO | la cobertura de servicio se incremento en un 2%, actualmente tenemos 189 mil inmuebles conectados al servicio de saneamiento de aguas residuales | Se intensificaron los esfuerzos en materia de saneamiento, disminuyendo los niveles de contaminación del medio ambiente y la proliferación de enfermedades de origen hídrico, en este sentido, fueron aumentados los operativos de limpieza en las líneas de alcantarillado sanitario sobrepasando el año anterior con un 26%.
6 | OPTIMIZAR EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, INCREMENTADO EN UN 20% | se realizaron diversas intervenciones en la red de alcantarillado de las cuales se limpiaron 469,818 ml de redes, 13,876 registros y 6,836 acometidas
7 | OPTIMIZAR Y SECTORIZAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE | Se instalaron 128 válvulas nuevas y se optimizaron 443 existentes | La institución continua su proceso de cara a la sectorización del servicio de distribución de agua, buscando mejorar la frecuencia y calidad del servicio a la ciudadanía. Como apoyo a esta labor se mantienen los operativos de tanqueos que para contrarrestar la escases del líquido a zonas altamente precarias.
Se instalaron 85 nuevas acometidas, tanto de agua potable como de alcantarillado.
Se realizaron 58 empalmes, 806 desobstrucciones en la línea
8 | OPTIMIZAR LA INVERSION CON LA CONSTRUCCION DE OBRAS QUE MEJOREN LA CAPACIDAD DE SERVICIO EN LA ZONA DE JURIDICCION
8.1 | Terminación de la Ampliación del Proyecto Valdesia Santo Domingo | El avance físico de la obra alcanza el 68.4% el cual representa un monto ejecutado de RD$36,175,280.19 y a nivel financiero el avance alcanza el 20% con una inversión de RD$10.6 millones | La ampliación del acueducto Valdesia inició su ejecución en mayo de este año, con un monto contratado de RD$52,921,269.22 con el objeto de aumentar el caudal de 6 m3/seg a 8 m3/seg a través de la construcción de unos muros o contrafuertes en los laterales de la estructura existente que servirán tanto de refuerzo como de amarre de la losa que cerrara la cámara para obtener el efecto de presurización.
8.2 | Terminación de la Primera Fase (1) del Saneamiento a la Cañada Guajimía, Construcciones Viales y la Solución Habitacional de 3,500 Familias Ubicadas a lo Largo de La Cuenca | En este sentido y en términos generales el proyecto ha intervenido 5,875 M2 de cañada, representando el 97% del total previsto a intervenir dentro de la primera fase del proyecto que es 6,090 metros cuadrados. | En la actualidad el proyecto se encuentra en la etapa final de la primera fase, financiado por la GENERAL CANADIAN BANK, en colaboración con el Gobierno Dominicano, el presupuesto manejado durante esta fase ascendió a US$85.0 millones logrando una inversión acumulada de US$81,603,227.24 millones de dólares, equivalente a RD$ 2,954,036,826.09 millones de pesos, a la tasa actual del 36.2 por US$. En términos globales el avance de esta fase del proyecto alcanza el 96%.
Se concluyó el saneamiento de la cañada bajo Guajimía, con una longitud total de 2,320 metros:
Se han concluido 856 apartamentos de los cuales 595 han sido entregados y 261 aun están pendiente
8.3 | Ampliación del Acueducto Oriental Barreras de Salinidad y Trasvase al Municipio Santo Domingo Norte | El Monto contratado para esta etapa es de RD$99,216,727.88 habiéndose ejecutado RD$90,680,483.14 que representa un avance físico del 91.4%, en tanto el avance financiero representa el 69% Se colocaron 3,916 ml de tuberías de 36” GRP, colocación de piezas especiales de acero de 36”, válvulas compuerta de 36”, 8” y 6” y de desagüe en diámetro de 8” y 6” incluyendo sus registros | Se dio inicio a la primera fase del proyecto la cual contempla reforzar el Municipio Santo Domingo Norte desde la zona Oriental a través de la derivación de 1.2 m3/seg. (27.41 millones de galones diarios -MGD) con el fin de mejorar el servicio de agua potable a una población que supera los 300 mil habitantes por un periodo de 10 años
8.4 | Rehabilitación Línea de 42” HD Campos de Pozos La Joya | Esta obra fue ejecutada con fondos del Gobierno Central a un costo de RD$17,600,499.75 de los cuales el 36.17% se ha ejecutado. Se han reparado 13 fugas visibles en la línea de 42” en Hierro Dúctil (HD) de las 27 pautadas a realizar. | Se iniciaron los trabajos para la rehabilitación de la línea de 42 pulgadas en Hierro Dúctil (HD) del Sistema Campo de Pozos la Joya, concebido con la finalidad de reducir las pérdidas de agua potable en la línea de impulsión, garantizando la estabilidad del sistema de producción.
8.5 | Rehabilitación de Camino de Acceso en la Obra de Toma del Sistemas Duey Guananitos | La obra se construye a un monto de RD$19,437,6883.08 de los cuales se ha ejecutado el 94.33% que representa RD$18.45 millones de pesos Fue construido un ataguía (muro de arena del rio), aguas arriba de la obra de toma, con longitud de 50 ml para evitar que las aguas se desvíen a la entrada del Rio; se construyó un ataguía aguas arriba del badén de la policía con longitud de 125 ml; se canalizaron 200 metros lineales (ML) del Rio Haina; se extrajeron 20,000 metros cúbicos de materiales producto de la colmatación, aguas arriba del badén de la policía; se construyó un ataguía aguas abajo del badén de la policía con una longitud de 90 ml para desviar el Rio Haina hacia la izquierda y facilitar la contracción del muro de gaviones se canalizaron 150 ml aguas abajo del badén de la policía
El muro de gaviones tiene un volumen de 1,100 m3 para protección del camino de acceso y como relleno de respaldo del muro fueron colocados unos 700 m3 Para facilitar la entrada y salida al camino de acceso con longitud de 300 metros lineales fue realizado el empuje de 40 a 50 mil m3 de material de botadero sobre la línea de aducción de Ø36”, también se repararon 500 ml de longitud de camino de acceso entre el botadero y la entrada de la obra de toma, además de la reparación de 100 ml de longitud de acceso entre el badén de la policía y uno 250 ml aguas abajo del mismo
8.6 | Programa de Ampliación y rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado | A través del programa de ampliación y rehabilitación de los sistemas existentes, fueron concluidas 30 obras diseminadas en el Distrito Nacional y la Provincia Santo Domingo. El monto invertido en las mismas supera los RD$131 millones de pesos | programa permanente de ampliación y rehabilitación de las instalaciones existentes, con miras a mantener la calidad del servicio y en muchos casos ampliar la oferta en la zona, ha logrado expandir la cobertura del servicio a través de la colocación de líneas de distribución y la interconexiones de inmuebles con la colocación de nuevas acometidas, obras que se encuentran diseminadas en el Distrito Nacional y la Provincia Santo Domingo
durante el año fueron colocados 77.73 km de tuberías para ampliar la cobertura de servicio en términos de extensión de redes, 2 válvulas de 20” y 32 ventosas de 8” para ampliar la sectorización de la distribución del servicio, así como 87 equipos eléctricos reparados, con un monto invertido de RD$179.7 millones
9 | REDUCCION DE LAS PERDIDAS DEL AGUA | Se realizaron 30,927 intervenciones en la red, de las cuales 29,476 fueron correcciones de averías en diferentes diámetros. | Con la corrección de fugas en la red, se recuperan caudales los cuales son distribuidos a la ciudadanía.
10 | MANTENER EL ÍNDICE DE POTABILIDAD DE AGUA | Se mantuvo por encima del 95% el Índice de Potabilidad, acorde con las normas nacionales e internacionales, logrando al mes de diciembre un 99.97% | En términos globales la cobertura de control sanitario es de 85% acorde con la cantidad de sistemas existentes y el incremento poblacional.
Se mantiene la Certificación de la Digenor, acreditando al laboratorio de la CAASD a nivel nacional como el único que cumple con las normas.
Cobertura del control sanitario del 100% en las fuentes de abastecimiento y 70% en la red de distribución.
11 | PREVEER Y ELIMINAR LOS FOCOS DE CONTAMINACION | Asistencia y seguimiento a 73 denuncias de contaminación de agua, ofreciendo el diagnostico y solución de las mismas | En el proceso de eliminación de focos de contaminación fueron consumidas 3,371 libras de Hipoclorito de Calcio (HTH)
Se realizaron 59 limpiezas y desinfecciones, destacándose los tanques, cisternas populares, planta de tratamiento y redes de distribución
12 | DOTAR AL DISTRITO NACIONAL Y LA PROVINCIA SANTO DOMINGO DE UN SISTEMA INTEGRADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO CAPAZ DE MANEJAR LA RECOLECCIÓN Y DISPOSICION FINAL DE LAS AGUAS SERVIDAS DE MANERA EFICIENTE. | En de Noviembre 2009 se dio inicio a la ejecución del Plan Maestro del Alcantarillado. Hemos concluido la fase I que correspondió al diagnostico y estudios básicos. actualmente estamos en el proceso para obtener los datos cartográficos de la ciudad, con curvas de nivel a 0.5 Metros. | El costo total del plan alcanza los US$3.5 Millones de dólares. Habiéndose pagado US$1,410,000 dólares equivalentes al 40% del contrato.
13 | FORMAR UNA CONCIENCIA HIDRICA EN EL USO EFICIENTE DEL AGUAS | Se mantiene en ejecución el programa de capacitación dirigidos a los centros educativos, universidades y organizaciones comunitarias. Realizándose durante el año 15 jornadas con la participación de 475 personas. | La ejecución de estos programas busca contribuir con la educación de la ciudadanía, sobre la preservación de los recursos naturales y el medio ambiente, haciendo especial énfasis en la protección del recurso agua
Se ha mantenido el programa “Vigilantes del Agua” con el objetivo principal de procurar el uso y manejo racional del agua por parte de los diferentes sectores de la población dominicana
14 | MEJORAR LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS EMPLEADOS | Continua en ejecución el programa de adiestramiento para el personal de la institución, logrando capacitar el 20.1% en áreas técnicas, operativas y administrativas.
Participación en el Curso Evaluación de Inspección de Descargas de Aguas Residuales celebrado en Santo Domingo y el Curso Taller Validación de Métodos, cálculos de incertidumbre y 2da. Ronda de prueba inter-comparación de laboratorios, celebrado en Nicaragua.
Participación de 3 técnicos en el Curso Taller sobre técnicas de laboratorios de Aguas Residuales
15 | REORGANIZACIÓN INTERNA Y FORTALECIMIENTO DE LAS ÁREAS | Dentro de la Reforma y Modernización del sector Agua Potable y Saneamiento, con miras al fortalecimiento de la institución se esta realizando el plan de gestión empresarial con el cual se busca mejorar la eficiencia operativa-financiera de la institución. actualmente Hemos obtenidos el Diagnóstico I. | El Costo del proyecto es de US$31.3 millones de los cuales se han invertido en el año 2010 US$262,786.56. Con financiamiento del BID y el gobierno Dominicano.
Otro componente de la reforma institucional es el Plan Técnico Operativo Comercial de la CAASD que busca renegociar la contratación de la gestión comercial en busca de equilibrar la eficiencia y productividad de los mismos. En la actualidad se ha contratado una firma consultora para esos fines.

## Hoja2
Incrementar el número de clientes servidos | La cartera de clientes servidos paso de 345,417 a 346,591. logrando abastecer con servicio de agua dentro del inmueble a 662,454 viviendas o unidades inmobiliarias | La poblacion abastecida con servicio de agua de facil acceso alcanza el 91% mientras que los que reciben servicio | 345417 | 0.3399%
Aumento del Índice de Medición |  |  | 346591
Incremento del volumen de agua facturada |  |  | 1174

## Hoja3
Incrementar el número de clientes servidos | La cartera de clientes servidos paso de 345,417 a 346,591. logrando abastecer con servicio de agua dentro del inmueble a 662,454 viviendas o unidades inmobiliarias | La poblacion abastecida con servicio de agua de facil acceso alcanza el 91% mientras que los que reciben servicio | 345417 | 0.3399%
Aumento del Índice de Medición |  |  | 346591
Incremento del volumen de agua facturada |  |  | 1174