## 5175 (hidden)
Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras
Capítulo:
I. ASPECTOS GENERALES:
Misión:
Visión:
II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO
Eje estratégico:
Objetivo general:
Objetivo(s) específico(s):
III. INFORMACIÓN DEL PROGRAMA:
Nombre del programa:
Descripción del programa
Beneficiarios del programa
IV. FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS
Cuadro: Desempeño financiero por programa
[5 empty] | Presupuesto Inicial | [6 empty] | Presupuesto vigente | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución
#DIV/0!
FOMULACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS
[10 empty] | Presupuesto Anual |  |  |  | Ejecución Semestral
|  | PRODUCTO | [6 empty] | UNIDAD DE MEDIDA | Metas | Monto Financiero |  |  | Ejecución Física Semestral (C) | Ejecución Financiera Semestral (D)
V. ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:
Producto:
Descripción del producto:
Logros alcanzados:
Causas y justificación del desvío:
Producto:
Descripción del producto:
Logros Alcanzados:
Causas y justificación del desvío:
VI. OPORTUNIDADES DE MEJORA:

## Portafa
Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional
Informe seguimiento del presupuesto físico 2022 correspondiente al 1er trimestre | Resumen Gestión Comercial correspondiente al mes de
2022-03-26
marzo
2022

## Sub-port 1
PROGRAMA 11

## Programa 11
Informe de evaluación Trimestral de las metas físicas-financieras
Capítulo: 6102- Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo - CAASD
I. ASPECTOS GENERALES:
Misión: Somos una organización del sector público, comprometida con modelar formas de servicios eficientes que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de la población, de manera oportuna y con criterios de calidad en cada una de nuestras entregas.
Visión: Ser una referencia nacional en la prestación de servicios oportunos de agua potable y saneamiento, con un horizonte empresarial marcado por la excelencia y la satisfacción plena de sus usuarios.
II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO
Eje estratégico: 2 Desarrollo Social
Objetivo general: 2.5 Vivienda digna en entornos saludables
Objetivo(s) específico(s): 2.5.2 Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento, provistos con calidad y eficiencia a través de las siguientes líneas de acción:
Línea(s) de acción: 2.5.2.3 Desarrollar nuevas infraestructuras de redes que permitan la ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, tratamiento de aguas servidas y protección del subsuelo, con un enfoque de desarrollo sostenible y con prioridad en las zonas tradicionalmente excluidas. 2.5.2.4 Garantizar el mantenimiento de la infraestructura necesaria para la provisión del servicio de agua potable y saneamiento y la disposición final de residuos. 2.5.2.7 Garantizar el suministro adecuado y oportuno de agua potable y el acceso a campañas de saneamiento a poblaciones afectadas por la ocurrencia de desastres.
III. INFORMACIÓN DEL PROGRAMA:
Nombre del programa: Abastecimiento de Agua Potable
Descripción del programa: Este programa contempla todas las acciones requeridas para que la población reciba el servicio de agua potable con eficacia y calidad en el área de Santo Domingo, realizando todos los procesos requeridos para la potabilización del agua y verificación de la calidad. Las tareas a realizar para cumplir con las acciones del programa son la captación del agua cruda a través de las redes o líneas de conducción a la planta de tratamiento donde se efectúan los procesos de: desarenador, decantador, filtración y desinfección, obteniendo luego de esto el agua potable. Este programa también realiza la operación del sistema de distribución del agua potable, apertura de válvulas, vigilancia de las presiones y caudales en la red, corrección de averías y obstrucciones del sistema de distribución; durante este proceso también es monitoreada la calidad del agua que llegan a los hogares y en caso de haber una alteración de la calidad se aplican los controles requeridos.
Beneficiarios del programa: Residentes en la zona de distribución de la CAASD.
IV. FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS
Cuadro: Desempeño financiero por programa
[10 empty] | Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
[10 empty] | 3931914507 |  | 3931914507 |  |  | 527119406 |  | 13.41%
FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LAS METAS
[12 empty] | Presupuesto Anual |  | Ejecución Semestral |  |  | Avance
|  | PRODUCTO | [8 empty] | UNIDAD DE MEDIDA | Metas (A) | Monto Financiero (B) | Ejecución Física Trimestral (C) |  | Ejecución Financiera Trimestral (D) | Física % E=C/A | Financiero % F=D/B | 145888710737.2848 | 3931914507 | 13.41%
[10 empty] | Residentes de los sectores bajo jurisdicción de la CAASD con suministro de agua potable a través de la Red Pública | m3 agua potable producida | 552608752.7927 | 3931914507 |  | 143256627.6778 | 527119406 | 25.92% | 13.41% | 399.6951 | 400 | 400000000 | 553030303.0303
|  | V. ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES: | [19 empty] | 0.25904
Producto: Residentes de viviendas del Distrito Nacional y la Provincia Santo Domingo con abastecimiento de agua potable a través de la red pública
Descripción del producto: El producto consiste en llevar el agua potable hacías las viviendas dentro de la zona de jurisdicción de la CAASD a través de las redes de distribución
Logros alcanzados:
Dentro de este producto se ha dispuesto producir en el año un total de 538,004,160 metros cubicos de agua potabel en todo el año. Al termino del 1er trimestre, la produccion diaria promedio se ha mantenido en 420.54 Millones de galones, lo cual equivale a 143,256,628 metros cubicos de agua pruducida en los 90 dias transcurridos dentro del trimestre.
Causas y justificación del desvío:
Durante la formalizacion y ajuste del POA 2022 la meta de produccion diaria promedio fue incrementada de 390 a 400 MGD. Esto repercute en la meta fisica de este producto
VI. OPORTUNIDADES DE MEJORA:
Note on N37: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: la meta a pesar de que es la misma registrada en el presupuesto fisico, no me da los 400 MGD
Note on P37: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: el valor en el presupuesto fisico registrado es diferente tiene RD$3,931,914,507

## Sub-port 2
PROGRAMA 12

## Programa 12
Informe de evaluación Trimestral de las metas físicas-financieras
Capítulo: 6102- Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo - CAASD
I. ASPECTOS GENERALES:
Misión: Somos una organización del sector público, comprometida con modelar formas de servicios eficientes que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de la población, de manera oportuna y con criterios de calidad en cada una de nuestras entregas.
Visión: Ser una referencia nacional en la prestación de servicios oportunos de agua potable y saneamiento, con un horizonte empresarial marcado por la excelencia y la satisfacción plena de sus usuarios.
II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO
Eje estratégico: 2 Desarrollo Social
Objetivo general: 2.5 Vivienda digna en entornos saludables
Objetivo(s) específico(s): 2.5.2 Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento, provistos con calidad y eficiencia a través de las siguientes líneas de acción:
Línea(s) de acción: 2.5.2.3 Desarrollar nuevas infraestructuras de redes que permitan la ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, tratamiento de aguas servidas y protección del subsuelo, con un enfoque de desarrollo sostenible y con prioridad en las zonas tradicionalmente excluidas. 2.5.2.4 Garantizar el mantenimiento de la infraestructura necesaria para la provisión del servicio de agua potable y saneamiento y la disposición final de residuos. 2.5.2.7 Garantizar el suministro adecuado y oportuno de agua potable y el acceso a campañas de saneamiento a poblaciones afectadas por la ocurrencia de desastres.
III. INFORMACIÓN DEL PROGRAMA:
Nombre del programa: Saneamiento de las Aguas Residuales
Descripción del programa: En este programa recae la responsabilidad del accionar para el buen funcionamiento del sistema de saneamiento de las aguas residuales y alcantarillado sanitario, realizando los procesos de recolección y conducción de las aguas residuales a través de las redes de alcantarillado sanitario, las cuales son conducidas a la planta de tratamiento.
Beneficiarios del programa: Residentes del gran Santo Domingo (exceptuando el municipio de Boca Chica).
IV. FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS
Cuadro: Desempeño financiero por programa
Presupuesto Inicial | [11 empty] | Presupuesto Vigente |  |  |  | Presupuesto Ejecutado |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
|  |  |  | 2512892323 | [7 empty] | 2512892323 |  |  |  | 956482267 |  | 38.06%
FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LAS METAS
[11 empty] | UNIDAD DE MEDIDA | Presupuesto Anual |  |  | Ejecución Semestral |  |  | Avance
|  |  | PRODUCTO | [8 empty] | Metas (A) |  | Monto Financiero (B) | Ejecución Física Trimestral (C) |  | Ejecución Financiera Trimestral (D) | Física % E=C/A | Financiero % F=D/B |  | 1374341232 | 69.37%
|  |  | Residentes de los sectores bajo jurisdicción de la CAASD con servicio de recolección de agua residual a través de la red de alcantarillado | [7 empty] | m3 agua residuales recolectadas | 118981771.44 | 25% | 1374341232 | 32079941.376 |  | 953445584 | 26.96% | 69.37% |  | 953445584 | 348007638160
Residentes de los sectores bajo jurisdicción de la CAASD con servicio de aguas residuales tratadas y vertidas al medio ambiente conforme a los parámetros establecidos por las normas | [10 empty] | m3 agua residuales tratadas | 29252819 | 20% | 1138551091 |  | 7213023.9 | 3036683 | 24.66% | 0.2667% |  | 3036683 | 30976819.2 | 8.9012e-05
V. ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:
[10 empty] | Producto: Residentes de los sectores bajo jurisdicción de la CAASD con servicio de recolección de agua residual a través de la red de alcantarillado | [11 empty] | 29252819.15
[10 empty] | Descripción del producto: El producto consiste en recolectar las aguas residuales que se generan en las viviendas, para transportarlas de forma segura hacia las estaciones de tratamiento o disposición final de dichas aguas. | [11 empty] | 7213023.9
0.24658
Logros alcanzados:
En este producto se propuso recolectar 118,981,771 metros cubicos de agua residual en todo el año Al termino del 1er trimestre, se ha logrado recolectar 32,079,941 metros cubicos de agua residual producto de haber alcanzado las 465,243 viviendas facturadas al servicio de alcantarillado sanitario
2
Causas y justificación del desvío:
Producto: Residentes de los sectores bajo jurisdicción de la CAASD con servicio de aguas residuales tratadas y vertidas al medio ambiente conforme a los parámetros establecidos por las normas
Descripción del producto: El producto consiste en eliminar los contaminantes presentes en las aguas residuales recolectadas y disponerla de manera adecuada y segura en el medio ambiente
Logros Alcanzados: En este producto se propuso lograr el tratamiento de 21,567,788 metros cubicos de agua residual durante todo el año Al termino del 1er trimestre, se ha logrado tratar un volumen de 7,213,023 gracias a la disponibilidad de 17 Plantas de tratamiento de aguas residuales las cuales en conjunto depuran diariamente 80,145 metros cuabicos de agua
[20 empty] | 103680 | 159993 | 0.17657
Causas y justificación del desvío:
VI. OPORTUNIDADES DE MEJORA:
Note on N31: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: el valor de registrado en el presupuesto fisico corresponde a 2,512,892,323.00
Note on P37: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: el valor de registrado en el presupuesto fisico corresponde a 1,374,341,232.0
Note on S37: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: que usamos aqui, el promedio de aguas residuales. conforme al archivo de indicadores del dia 11.4.22 este promedio es de 344,186.88 multiplicado por 90 dias el valor que me arroja es RD$30,976,819020
Note on N38: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: la meta registrada en el presupuesto fisico era 29 m3 de aguas residuales tratadas
Note on P38: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 1,138,551,091 valor del monto financiero cargado para la meta

## Sub-port 3
PROGRAMA 13

## Programa 13
Informe de evaluación Trimestral de las metas físicas-financieras
Capítulo: 6102- Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo - CAASD
I. ASPECTOS GENERALES:
Misión: Somos una organización del sector público, comprometida con modelar formas de servicios eficientes que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de la población, de manera oportuna y con criterios de calidad en cada una de nuestras entregas.
Visión: Ser una referencia nacional en la prestación de servicios oportunos de agua potable y saneamiento, con un horizonte empresarial marcado por la excelencia y la satisfacción plena de sus usuarios.
II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO
Eje estratégico: 2 Desarrollo Social
Objetivo general: 2.5 Vivienda digna en entornos saludables
Objetivo(s) específico(s): 2.5.2 Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento, provistos con calidad y eficiencia a través de las siguientes líneas de acción:
Línea(s) de acción: 2.5.2.2 Transformar el modelo de gestión de los servicios de agua potable y saneamiento para orientarlo hacia el control de la demanda que desincentive el uso irracional y tome en cuenta el carácter social de los servicios mediante la introducción de mecanismos de educación y sanción. 2.5.2.4 Garantizar el mantenimiento de la infraestructura necesaria para la provisión del servicio de agua potable y saneamiento y la disposición final de residuos.
III. INFORMACIÓN DEL PROGRAMA:
Nombre del programa: Administración Comercial
Descripción del programa: El programa contempla la implementación de políticas comerciales para lograr el crecimiento de los clientes y eficientización de la cobranza
Beneficiarios del programa: Residentes del gran Santo Domingo (exceptuando el municipio de Boca Chica).
IV. FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS
Cuadro: Desempeño financiero por programa
[9 empty] | Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
[9 empty] | 437314321 |  | 437314321 |  |  | 116226922 |  | 26.58%
FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LAS METAS
[11 empty] | Presupuesto Anual |  | Ejecución Semestral |  |  | Avance
|  | PRODUCTO | [7 empty] | UNIDAD DE MEDIDA | Metas (A) | Monto Financiero (B) | Ejecución Física Trimestral (C) |  | Ejecución Financiera Trimestral (D) | Física % E=C/A | Financiero % F=D/B
|  | Residentes de los sectores bajo jurisdicción de la CAASD con atención a las solicitudes de servicios comerciales, reclamos y denuncias. | [7 empty] | Clientes atendidos | 435000 | 437314321 | 400993 |  | 116226922 | 92.18% | 26.58%
V. ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:
Producto: Residentes en el Distrito Nacional y la Provincia Santo Domingo reciben atención a las solicitud de servicios comerciales de conformidad con el tiempo de respuesta establecido
Descripción del producto: El producto consiste en atender las solicitudes de servicios comerciales de todos los ciudadanos clientes que se acerquen a la institución dentro de los tiempos limites establecidos para cada tipo de servicio
Logros alcanzados:
En este producto se propuso llegar a tener incorporados 435,000 a los servicios institucionales Al termino del 1er trimestre, se ha logrado llegar a incorporar 400,993 clientes a los servicios institucionales representando un incremento de 1,671 nuevos clientes durante el año
2
Causas y justificación del desvío:
VI. OPORTUNIDADES DE MEJORA: