## Ejec+Reprog SNIP
Corporacion del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo Direccion de Planificación y Desarrollo Depto. Formulacion, Monitoreo y Evaluacion de PPP Cronograma de inversion Enero-Diciembre 2022
SNIP | Proyecto | Fuente Financiamiento | Monto RD$ | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
14534 | AMPLIACIÓN ACUEDUCTO ORIENTAL, BARRERA DE SALINIDAD Y TRASVASE AL MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO | CREDITO EXTERNO | 661502365 | 15561643.0074 | 15145940.4743 | 17211296.1629 | 18675217.6031 | 19455465.4157 | 15738887.4278 | 49463572.9161 | 72392721.3875 | 44519694.6417 | 122591510.597 | 139782606.5785 | 130963808.7879 | 661502365 | 0 | 53869570.4467
|  | CONTRAPARTIDA | 65000000 | 1529105.3351 | 1488257.9155 | 1691202.1933 | 1835048.8349 | 1911716.9022 | 1546521.5802 | 4860348.8206 | 7113393.9033 | 4374557.5297 | 12045985.9411 | 13735203.2409 | 12868657.8032 | 65000000 | 0 | 5293287.3173
|  | FONDO GENERAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0
14078 | HABILITACIÓN DE LAS REDES ELECTRICAS DE LOS SISTEMAS ISABELA, ISA-MANA, PLANTA DE VALDESIA Y ESTACION DE BOMBEO EL CALICHE, DISTRITO NACIONAL Y PROV SANTO DOMINGO | FONDO GENERAL | 102827912.94 | MARZO: 25706978.235; JUNIO: 25706978.235 | 25706978.235 |  |  | 25706978.235 | 102827912.94 | 0 | 25706978.235
14082 | MEJORAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO | FONDO GENERAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0
14074 | REHABILITACIÓN SISTEMA HAINA MANOGUAYABO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO | FONDO GENERAL | 265782181.24 | 13289109.062 |  | 26578218.124 | 31893861.7488 |  | 39867327.186 | 26578218.124 |  | 53156436.248 | 13289109.062 | 61129901.6852 |  | 265782181.24 | 0 | 71761188.9348
14079 | RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LA ISABELA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO | FONDO GENERAL | 20801329.11 | FEBRERO: 6933776.37; MAYO: 6933776.37; AGOSTO: 6933776.37 |  |  |  |  | 20801329.11 | 0 | 6933776.37
14080 | HABILITACIÓN DEL SISTEMA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE, SECTOR LECHERIA, MANOGUAYABO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE | FONDO GENERAL | 131800637.65 | 19770095.6475 | 32950159.4125 | 26360127.53 | 39540191.295 | 13180063.765 | [7 empty] | 131800637.65 | 0 | 52720255.06
12494 | REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE LOS ALCARRIZOS, PROVINCIA SANTO DOMINGO. | FONDO GENERAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0
14060 | CONSTRUCCION DE NUEVOS POZOS SECTORIALES EN EL GSD | FONDO GENERAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0
14183 | REHABILITACION 17 CAÑADAS DISTRITO NACIONAL Y PROVINCIA SANTO DOMINGO, REGION OZAMA | FONDO GENERAL | 948528910.908 | 18970578.2182 | 56911734.6545 | 66397023.7636 | 113823469.309 | 104338180.1999 | 208676360.3998 | 37941156.4363 | 23713222.7727 | 132794047.5271 | 123308758.418 | 18970578.2182 | 42683800.9909 | 948528910.908 | 0 | 426838009.9086
14177 | EQUIPAMIENTO DE LAS AREAS SUSTANTIVAS DE LA CAASD, D. N. Y PROVINCIA STO. DGO. | FONDO GENERAL | 75974092.33 | MARZO: 37987046.165 | 37987046.165 |  |  |  | 75974092.33 | 0 | 0
14151 | CONSTRUCCION SISTEMA DE SANEAMIENTO SANITARIO Y PLUVIAL CAÑADA GUAJIMIA FASE II, STO. DGO. OESTE | CREDITO EXTERNO | 1116284111 | 100110351.9612 | 95343193.512 | 109644671.9256 | 100110351.9612 | 104877511.6368 | 104877511.6368 | 71820465.6204 | 108912762.5376 | 104177424.876 | 99442087.2144 | 66704091.6108 | 50263686.5072 | 1116284111 | 0 | 309865375.2348
14412 | AMPLIACIÓN SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO | FONDO GENERAL | 218049787.46 | MARZO: 76317425.611; JUNIO: 43609957.492 | 54512446.865 |  | 43609957.492 |  | 218049787.46 | 0 | 43609957.492
14409 | AMPLIACION COBERTURA DEL ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS STO DGO ESTE Y NORTE | FONDO GENERAL | 183377636.94 | FEBRERO: 55013291.082; MAYO: 36675527.388; AGOSTO: 73351054.776 |  | 18337763.694 |  |  | 183377636.94 | 0 | 36675527.388
14410 | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUA RESIDUALES EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO | FONDO GENERAL | 291369456.24 | ENERO: 23309556.4992; MARZO: 29136945.624; MAYO: 52446502.1232; JULIO: 64101280.3728 | 75756058.6224 |  | 46619112.9984 |  | 291369456.24 | 0 | 52446502.1232
14414 | MEJORAMIENTO REDES AGUA POTABLE EN EL DISTRITO NACIONAL, REGION OZAMA | FONDO GENERAL | 152226325.48 | FEBRERO: 45667897.644; MAYO: 60890530.192 | 45667897.644 |  |  |  | 152226325.48 | 0 | 60890530.192
14413 | REHABILITACION ACUEDUCTO MULTIPLE SAN FELIPE MAL NOMBRE, VILLA MELLA, PROVINCIA SANTO DOMINGO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE | FONDO GENERAL | 103656057.63 | MARZO: 25914014.4075; MAYO: 15548408.6445; AGOSTO: 41462423.052 |  |  |  | 20731211.526 | 103656057.63 | 0 | 15548408.6445
14408 | AMPLIACION COBERTURA DEL ALCANTARILLADO EN EL DN. | FONDO GENERAL | 179417467.49 | FEBRERO: 26912620.1235; ABRIL: 80737860.3705; JULIO: 44854366.8725 |  | 26912620.1235 |  |  | 179417467.49 | 0 | 80737860.3705
14447 | AMPLIACION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LOS ALCARRIZOS Y PANTOJA, PROVINCIA SANTO DOMINGO | FONDO GENERAL | 276492077.2138 | ENERO: 13824603.8607; MARZO: 82947623.1641; MAYO: 55298415.4428; JULIO: 124421434.7462 |  |  |  |  | 276492077.2138 | 0
14448 | AMPLIACION DE LA MICRORED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO LA UREÑA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE. | FONDO GENERAL | 92948011.2856 | FEBRERO: 18589602.2571; MARZO: 9294801.1286; JUNIO: 37179204.5142 |  |  |  | 27884403.3857 | 92948011.2856 | 0
14449 | AMPLIACION DE LA MICRORED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL SECTOR CANCINO ADENTRO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE. | FONDO GENERAL | 31055041.632 | MARZO: 18633024.9792; JULIO: 12422016.6528 |  |  |  |  | 31055041.632 | 0
14450 | AMPLIACION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE. | FONDO GENERAL | 264195275.2234 | FEBRERO: 79258582.567; ABRIL: 52839055.0447; JULIO: 66048818.8058 |  |  |  | 66048818.8058 | 264195275.2234 | 0
14451 | FORTALECIMIENTO DE LA MICRORED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ESTE. | FONDO GENERAL | 192639483.28 | MARZO: 23116737.9936; MAYO: 53939055.3184; AGOSTO: 96319741.64 |  | 19263948.328 |  |  | 192639483.28 | 0
14452 | MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA LOS BARRIOS BRISAS DEL ESTE, VILLA ELOISA, LOTIFICACION DEL ESTE, LAS FLORES, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE. | FONDO GENERAL | 69048242.0672 | FEBRERO: 17262060.5168; ABRIL: 24166884.7235; AGOSTO: 24166884.7235 |  |  | 3452412.1034 |  | 69048242.0672 | 0
14411 | FORTALECIMIENTO SERVICIO ABASTECIMIENTO DGO. OESTE | FONDO GENERAL | 128010073.88 | FEBRERO: 25602014.776; ABRIL: 19201511.082; JUNIO: 15361208.8656 |  | 35842820.6864 |  | 32002518.47 | 128010073.88 | 0 | 34562719.9476
TOTALES MENSUALES |  |  | 5570986476 | 206365043.5912 | 477079131.3052 | 576937137.0075 | 482823451.9727 | 525495153.3985 | 492563957.3374 | 502511679.3676 | 454365981.1626 | 578652588.3539 | 471034604.0644 | 394003863.9273 | 409153884.5117 | 5570986476 |  | 1500882562.7086
TOTAL TRIMESTRE |  |  |  | ENERO: 1260381311.9039; ABRIL: 1500882562.7086; JULIO: 1535530248.8841 |  | 1274192352.5034