## Hoja6
Corporacion del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo Direccion de Planificación y Desarrollo Programacion de los proyectos 2018
Institucion | SNIP | Proyecto | Actividad / Obra | Fuente Financiamiento | Objeta | Monto RD$ | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
| 6810 | AMPLIACIÓN ACUEDUCTO ORIENTAL, BARRERA DE SALINIDAD Y TRASVASE AL MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO | Ampliación del Acueducto Oriental, Barrera de Salinidad y Trasvase | CREDITO EXTERNO | 2.7.2.1.01 | 247500000 |  |  | 37125000 | 37125000 | 24750000 | 24750000 | 24750000 | 24750000 | 24750000 | 24750000 | 24750000 |  | 247500000
|  |  |  | FONDO GENERAL | 2.7.2.1.01 | 1131798668 |  |  | 113179866.8 | 113179866.8 | 113179866.8 | 113179866.8 | 113179866.8 | 113179866.8 | 113179866.8 | 113179866.8 | 113179866.8 | 113179866.8 | 1131798668
|  |  | Saneamiento | FONDO GENERAL | 2.7.2.1.01 | 282949667 |  |  | 28294966.7 | 28294966.7 | 28294966.7 | 28294966.7 | 28294966.7 | 28294966.7 | 28294966.7 | 28294966.7 | 28294966.7 | 28294966.7 | 282949667
| 12391 | REHABILITACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO LOS AMERICANOS, MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS, PROVINCIA SANTO DOMINGO | REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO | FONDO GENERAL | 2.7.2.1.01 | 8332465.2 | ENERO: 4999479.12; FEBRERO: 3332986.08 |  |  |  |  | 8332465.2
|  |  | SUPERVISION | FONDO GENERAL | 2.7.2.4.02 | 438550.8 | ENERO: 263130.48; FEBRERO: 175420.32 |  |  |  |  | 438550.8
| 12494 | REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LOS ALCARRIZOS, SANTO DOMINGO OESTE | REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO | FONDO GENERAL | 2.7.2.1.01 | 248406616.55 | ABRIL: 74521984.965; MAYO: 37260992.4825; JULIO: 86942315.7925 | 49681323.31 |  |  |  | 248406616.55
|  |  | SUPERVISION | FONDO GENERAL | 2.7.2.4.02 | 13074032.45 | ABRIL: 3922209.735; MAYO: 1961104.8675; JULIO: 4575911.3575 | 2614806.49 |  |  |  | 13074032.45
| 12509 | CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DEL RIO OZAMA, DISTRITO NACIONAL Y PROVINCIA SANTO DOMINGO, REGION OZAMA | CONSTRUCCION DE LA ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES | CREDITO EXTERNO | 2.7.2.1.01 | 705375000 | 141075000 | 141075000 | 141075000 | 70537500 | 70537500 | 70537500 | 70537500 | [5 empty] | 705375000
|  |  | supervision e inspeccion de obras | CREDITO EXTERNO | 2.7.2.4.02 | 37125000 | 7425000 | 7425000 | 7425000 | 3712500 | 3712500 | 3712500 | 3712500 | [5 empty] | 37125000
| 13923 | CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL SUB-SISTEMA DE RECOLECCIÓN Y TRANSMISIÓN DE AGUAS RESIDUALES LA ZURZA, PROVINCIA DE SANTO DOMINGO |  | FONDO GENERAL | 2.7.2.1.01 | 1060000000 | FEBRERO: 212000000; JUNIO: 265000000 | 318000000 |  | 265000000 |  | 1060000000
Total General | [5 empty] | 3735000000 | 153762609.6 | 364008406.4 | 327099833.5 | 331294028.2 | 279696930.85 | 505474833.5 | 331993060.65 | 166224833.5 | 536520963.3 | 166224833.5 | 431224833.5 | 141474833.5 | 3735000000
Total Trimestral | [6 empty] | ENERO: 844870849.5; ABRIL: 1116465792.55; JULIO: 1034738857.45 |  | 738924500.5