## POA 2019
Corporacion del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo Direccion de Planificación y Desarrollo Depto. Formulacion, Monitoreo y Evaluacion de PPP Calendario de ejecucion Enero-Diciembre 2019
SNIP | Proyecto | Fuente Financiamiento | Monto RD$ | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
6810 | AMPLIACIÓN ACUEDUCTO ORIENTAL, BARRERA DE SALINIDAD Y TRASVASE AL MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO | CREDITO EXTERNO | 777000000 |  |  |  | 230619334.3107 | 62511541.5565 | 112815187.4127 | 52427820.0763 | 58862964.4289 | 58450387.922 | 55885342.8201 | 97441524.0747 | 47985897.3981 | 777000000 | 0 | *
|  | FONDO GENERAL | 385714684 |  | 35064971.2727 | 35064971.2727 | 35064971.2727 | 35064971.2727 | 35064971.2727 | 35064971.2727 | 35064971.2727 | 35064971.2727 | 35064971.2727 | 35064971.2727 | 35064971.2727 | 385714684 | 0 | *
14078 | HABILITACIÓN DE LAS REDES ELECTRICAS DE LOS SISTEMAS ISABELA, ISA-MANA, PLANTA DE VALDESIA Y ESTACION DE BOMBEO EL CALICHE, DISTRITO NACIONAL Y PROV SANTO DOMINGO | FONDO GENERAL | 35039632 | FEBRERO: 10511889.6; JULIO: 8759908 |  |  | 15767834.4 |  | 35039632 | 0 | *
14082 | MEJORAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO | FONDO GENERAL | 54890337 | 4574194.75 | 4574194.75 | 4574194.75 | 4574194.75 | 4574194.75 | 4574194.75 | 4574194.75 | 4574194.75 | 4574194.75 | 4574194.75 | 4574194.75 | 4574194.75 | 54890337 | 0 | *
14076 | REHABILITACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO PUERTA DE HIERRO, DISTRITO NACIONAL | FONDO GENERAL | 14364208 | JULIO: 2394034.6667; AGOSTO: 2394034.6667 | 2394034.6667 | 2394034.6667 | 2394034.6667 | 2394034.6667 | 14364208 | 0 | *
14077 | HABILITACIÓN DEPOSITOS REGULADORES EN LOS MUNICIPIOS SANTO DOMINGO NORTE Y OESTE DE LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, REGION OZAMA | FONDO GENERAL | 299439635 | MARZO: 74859908.75; JUNIO: 89831890.5 | 83843097.8 |  |  | 50904737.95 | 299439635 | 0 | *
14074 | REHABILITACIÓN SISTEMA HAINA MANOGUAYABO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO | FONDO GENERAL | 286007501 |  | 42901125.15 | 34320900.12 | 37180975.13 |  | 34320900.12 | 42901125.15 |  | 31460825.11 | 62921650.22 |  |  | 286007501 | 0 | *
14075 | REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES VILLA LIBERACION, SANTO DOMINGO ESTE , PROVINCIA SANTO DOMINGO | FONDO GENERAL | 39515791 | MAYO: 4939473.875; JUNIO: 4939473.875; JULIO: 4939473.875; AGOSTO: 4939473.875 | 4939473.875 | 4939473.875 | 4939473.875 | 4939473.875 | 39515791 | 0 | *
14079 | RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LA ISABELA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO | FONDO GENERAL | 90345399 |  | 9034539.9 | 9034539.9 | 9034539.9 | 9034539.9 | 9034539.9 | 9034539.9 | 9034539.9 | 9034539.9 | 9034539.9 | 9034539.9 |  | 90345399 | 0 | *
14080 | HABILITACIÓN DEL SISTEMA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE, SECTOR LECHERIA, MANOGUAYABO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE | FONDO GENERAL | 58653144 | MARZO: 20528600.4; MAYO: 14663286; AGOSTO: 17595943.2 |  | 5865314.4 |  |  | 58653144 | 0 | *
12494 | REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE LOS ALCARRIZOS, PROVINCIA SANTO DOMINGO. | FONDO GENERAL | 107180055 | 8931671.25 | 8931671.25 | 8931671.25 | 8931671.25 | 8931671.25 | 8931671.25 | 8931671.25 | 8931671.25 | 8931671.25 | 8931671.25 | 8931671.25 | 8931671.25 | 107180055 | 0 | *
14061 | CONSTRUCCION AlCANTARILLADO CONDOMINIAL SAN MIGUEL | FONDO GENERAL | 5494000 | ENERO: 1648200; FEBRERO: 2472300; MARZO: 1373500 |  |  |  |  | 5494000 | 0 | *
14060 | CONSTRUCCION DE NUEVOS POZOS SECTORIALES EN EL GSD | FONDO GENERAL | 28960000 | 5792000 | 4344000 | 3475200 | 7240000 | 2896000 | 5212800 | [6 empty] | 28960000 | 0 | *
14059 | MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE DISTRIBUCION EN EL GSD | FONDO GENERAL | 39606000 |  | 5148780 | 4752720 | 5940900 | 7921200 | 5940900 | 5940900 | 3960600 |  |  |  |  | 39606000 | 0 | *
13923 | CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL SUB-SISTEMA DE RECOLECCIÓN Y TRANSMISIÓN DE AGUAS RESIDUALES LA ZURZA, PROVINCIA DE SANTO DOMINGO | FONDO GENERAL | 1299789614 | 64989480.7 | 259957922.8 | 272955818.94 | 181970545.96 | 246960026.66 | 272955818.94 | [6 empty] | 1299789614 | 0
TOTALES MENSUALES |  |  | 3522000000 | 85935546.7 | 382941394.7227 | 469872025.3827 | 520557132.5734 | 397496905.2642 | 583622348.0204 | 317945496.4807 | 314331043.1633 | 290684781.1064 | 267598569.9945 | 295129309.4491 | 219784461.8625 | 3522000000
TOTAL TRIMESTRE |  |  |  | ENERO: 938748966.8055; ABRIL: 1501676385.8581; JULIO: 922961320.7504 |  | 782512341.3061