## POA 2019
Corporacion del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo Direccion de Planificación y Desarrollo Depto. Formulacion, Monitoreo y Evaluacion de PPP Calendario de ejecucion Enero-Diciembre 2020
SNIP | Proyecto | Fuente Financiamiento | Monto RD$ | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
6810 | AMPLIACIÓN ACUEDUCTO ORIENTAL, BARRERA DE SALINIDAD Y TRASVASE AL MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO | CREDITO EXTERNO | 856900000 | JULIO: 142816666.6667; AGOSTO: 142816666.6667 | 142816666.6667 | 142816666.6667 | 142816666.6667 | 142816666.6667 | 856900000 | 0 | *
|  | FONDO GENERAL | 102510000 | JULIO: 17085000; AGOSTO: 17085000 | 17085000 | 17085000 | 17085000 | 17085000 | 102510000 | 0 | *
14078 | HABILITACIÓN DE LAS REDES ELECTRICAS DE LOS SISTEMAS ISABELA, ISA-MANA, PLANTA DE VALDESIA Y ESTACION DE BOMBEO EL CALICHE, DISTRITO NACIONAL Y PROV SANTO DOMINGO | FONDO GENERAL | 107009433.65 | MARZO: 26752358.4125; JUNIO: 26752358.4125; AGOSTO: 26752358.4125 |  |  | 26752358.4125 |  | 107009433.65 | 0 | *
14082 | MEJORAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO | FONDO GENERAL | 110319119.9 | 16547867.985 | 5515955.995 | 11031911.99 |  | 5515955.995 | 27579779.975 |  |  | 11031911.99 | 16547867.985 |  | 16547867.985 | 110319119.9 | 0 | *
14076 | REHABILITACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO PUERTA DE HIERRO, DISTRITO NACIONAL | FONDO GENERAL | 8451651.35 | [8 empty] | 2112912.8375 | 2112912.8375 | 2112912.8375 | 2112912.8375 | 8451651.35 | 0 | *
14077 | HABILITACIÓN DEPOSITOS REGULADORES EN LOS MUNICIPIOS SANTO DOMINGO NORTE Y OESTE DE LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, REGION OZAMA | FONDO GENERAL | 185175053.83 | FEBRERO: 37035010.766; MARZO: 27776258.0745; JUNIO: 46293763.4575; AGOSTO: 27776258.0745 | 37035010.766 |  | 9258752.6915 |  | 185175053.83 | 0 | *
14074 | REHABILITACIÓN SISTEMA HAINA MANOGUAYABO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO | FONDO GENERAL | 55506721.4895 | MARZO: 8326008.2234; ABRIL: 5550672.149; JULIO: 11101344.2979 | 13876680.3724 | 16652016.4469 |  |  | 55506721.4895 | 0 | *
14075 | REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES VILLA LIBERACION, SANTO DOMINGO ESTE , PROVINCIA SANTO DOMINGO | FONDO GENERAL | 37367463.31 | ABRIL: 12455821.1021; JULIO: 12455821.1021 |  | 12455821.1021 |  |  | 37367463.3063 | -0.0037367 | *
14079 | RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LA ISABELA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO | FONDO GENERAL | 32520980.82 | MARZO: 6504196.164; ABRIL: 9756294.246; JUNIO: 16260490.41 |  |  |  |  | 32520980.82 | 0 | *
14080 | HABILITACIÓN DEL SISTEMA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE, SECTOR LECHERIA, MANOGUAYABO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE | FONDO GENERAL | 47154866 | FEBRERO: 7073229.9; MARZO: 2357743.3; MAYO: 4715486.6; JULIO: 7073229.9 | 9430973.2 |  |  | 16504203.1 | 47154866 | 0 | *
12494 | REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE LOS ALCARRIZOS, PROVINCIA SANTO DOMINGO. | FONDO GENERAL | 222522330.84 | FEBRERO: 11126116.542; MARZO: 33378349.626; ABRIL: 22252233.084; JULIO: 33378349.626 | 44504466.168 |  | 22252233.084 | 55630582.71 | 222522330.84 | 0 | *
14060 | CONSTRUCCION DE NUEVOS POZOS SECTORIALES EN EL GSD | FONDO GENERAL | 6340000 | ENERO: 2113333.3333; FEBRERO: 2113333.3333; MARZO: 2113333.3333 |  |  |  |  | 6340000 | 0 | *
14059 | MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE DISTRIBUCION EN EL GSD | FONDO GENERAL | 8694000 | ENERO: 2898000; FEBRERO: 2898000; MARZO: 2898000 |  |  |  |  | 8694000 | 0 | *
13923 | CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL SUB-SISTEMA DE RECOLECCIÓN Y TRANSMISIÓN DE AGUAS RESIDUALES LA ZURZA, PROVINCIA DE SANTO DOMINGO | FONDO GENERAL | 588858516 | 29442925.8 | 88328777.4 | 117771703.2 | 88328777.4 | 206100480.6 | 58885851.6 | [6 empty] | 588858516 | 0
14183 | REHABILITACION 17 CAÑADAS DISTRITO NACIONAL Y PROVINCIA SANTO DOMINGO, REGION OZAMA | FONDO GENERAL | 1000000000 | FEBRERO: 250000000; ABRIL: 150000000; JUNIO: 300000000; AGOSTO: 100000000 |  | 200000000 |  |  | 1000000000 | 0
14177 | EQUIPAMIENTO DE LAS AREAS SUSTANTIVAS DE LA CAASD, D. N. Y PROVINCIA STO. DGO. | FONDO GENERAL | 347692513.77 | MAYO: 173846256.885; AGOSTO: 173846256.885 |  |  |  |  | 347692513.77 | 0
14151 | CONSTRUCCION SISTEMA DE SANEAMIENTO SANITARIO Y PLUVIAL CAÑADA GUAJIMIA FASE II, STO. DGO. OESTE | CREDITO EXTERNO | 803340000 | JULIO: 133890000; AGOSTO: 133890000 | 133890000 | 133890000 | 133890000 | 133890000 | 803340000 | 0
ID 4664 | AMPLIACIÓN SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO | FONDO GENERAL | 45122723.01 | MARZO: 11280680.7525; MAYO: 9024544.602; JULIO: 6768408.4515 | 11280680.7525 |  | 6768408.4515 |  | 45122723.01 | 0
ID 4667 | AMPLIACION COBERTURA DEL ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS STO DGO ESTE Y NORTE | FONDO GENERAL | 42036390.2852 | MARZO: 12610917.0856; JUNIO: 10509097.5713 | 18916375.6283 |  |  |  | 42036390.2852 | 0
ID 4662 | REPARACIÓN DE VULNERABILIDADES EN SISTEMAS DE PRODUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CAASD | FONDO GENERAL | 41395686.8228 | MARZO: 14488490.388; ABRIL: 16558274.7291; JULIO: 10348921.7057 |  |  |  |  | 41395686.8228 | 0
ID 4668 | MEJORAMIENTO REDES AGUA POTABLE EN EL DISTRITO NACIONAL, REGION OZAMA | FONDO GENERAL | 169487894.08 | FEBRERO: 8474394.704; MARZO: 42371973.52; ABRIL: 25423184.112; JULIO: 33897578.816 |  |  | 59320762.928 |  | 169487894.08 | 0
ID 4665 | REHABILITACION ACUEDUCTO MULTIPLE SAN FELIPE MAL NOMBRE, VILLA MELLA, PROVINCIA SANTO DOMINGO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE | FONDO GENERAL | 64993048.61 | MARZO: 16248262.1525; MAYO: 12998609.722; JULIO: 9748957.2915 | 16248262.1525 |  | 9748957.2915 |  | 64993048.61 | 0
ID 4666 | AMPLIACION COBERTURA DEL ALCANTARILLADO EN EL DN. | FONDO GENERAL | 122795650.23 | MARZO: 42978477.5805; ABRIL: 30698912.5575; JULIO: 24559130.046 | 24559130.046 |  |  |  | 122795650.23 | 0
ID 4663 | FORTALECIMIENTO SERVICIO ABASTECIMIENTO EN EL D. N. Y STO. DGO. OESTE | FONDO GENERAL | 34045956 | MARZO: 10213786.8; MAYO: 6809191.2 |  |  | 17022978 |  | 34045956 | 0
TOTALES MENSUALES |  |  | 5040239999.9975 | 51002127.1183 | 412564818.6403 | 389102450.6028 | 361024169.3797 | 419010525.604 | 486281341.4263 | 443123407.9034 | 622166540.0387 | 482788070.5799 | 541560285.0381 | 447029030.3632 | 384587233.2992 | 5040239999.9938
TOTAL TRIMESTRE |  |  |  | ENERO: 852669396.3615; ABRIL: 1266316036.41; JULIO: 1548078018.5219 |  | 1373176548.7004