## Calendario
Corporacion del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo Direccion de Planificación y Desarrollo Depto. Formulacion, Monitoreo y Evaluacion de PPP Calendario de ejecucion Abril-Diciembre 2020
REPROGRAMADO
SNIP | Proyecto | Fuente Financiamiento | Monto RD$ | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
6810 | AMPLIACIÓN ACUEDUCTO ORIENTAL, BARRERA DE SALINIDAD Y TRASVASE AL MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO | CREDITO EXTERNO | 964140000 |  |  |  | 160690000 | 160690000 | 160690000 | 160690000 | 160690000 | 160690000
|  | CONTRAPARTIDA | 102510000 |  |  |  | 17085000 | 17085000 | 17085000 | 17085000 | 17085000 | 17085000
14078 | HABILITACIÓN DE LAS REDES ELECTRICAS DE LOS SISTEMAS ISABELA, ISA-MANA, PLANTA DE VALDESIA Y ESTACION DE BOMBEO EL CALICHE, DISTRITO NACIONAL Y PROV SANTO DOMINGO | FONDO GENERAL | 107009433.65 | 26752358.4125 |  | 26752358.4125 |  | 26752358.4125 |  |  | 26752358.4125
14082 | MEJORAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO | FONDO GENERAL | 110319119.9 | 29720042.97 | 5515955.995 | 27579779.975 |  |  | 11031911.99 | 16547867.985 |  | 16547867.985
14076 | REHABILITACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO PUERTA DE HIERRO, DISTRITO NACIONAL | FONDO GENERAL | 8451651.35 | [5 empty] | 2112912.8375 | 2112912.8375 | 2112912.8375 | 2112912.8375
14077 | HABILITACIÓN DEPOSITOS REGULADORES EN LOS MUNICIPIOS SANTO DOMINGO NORTE Y OESTE DE LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, REGION OZAMA | FONDO GENERAL | 185175053.83 | 46480264.8405 |  | 46293763.4575 |  | 27776258.0745 | 37035010.766 |  | 9258752.6915
14074 | REHABILITACIÓN SISTEMA HAINA MANOGUAYABO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO | FONDO GENERAL | 55506721.4895 | 5550672.149 |  |  | 11101344.2979 |  | 13876680.3724 | 16652016.4469
14075 | REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES VILLA LIBERACION, SANTO DOMINGO ESTE , PROVINCIA SANTO DOMINGO | FONDO GENERAL | 37367463.31 | 12455821.1021 |  |  | 12455821.1021 |  |  | 12455821.1021
14079 | RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LA ISABELA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO | FONDO GENERAL | 32520980.82 | 9756294.246 |  | 16260490.41
14080 | HABILITACIÓN DEL SISTEMA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE, SECTOR LECHERIA, MANOGUAYABO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE | FONDO GENERAL | 47154866 |  | 4715486.6 |  | 7073229.9 |  | 9430973.2 |  |  | 16504203.1
12494 | REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE LOS ALCARRIZOS, PROVINCIA SANTO DOMINGO. | FONDO GENERAL | 222522330.84 | 22252233.084 | 44504466.168 |  | 33378349.626 |  | 44504466.168 |  | 22252233.084 | 55630582.71
14060 | CONSTRUCCION DE NUEVOS POZOS SECTORIALES EN EL GSD | FONDO GENERAL | 6340000 | 2113333.3333 | 2113333.3333 | 521861.5033
14059 | MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE DISTRIBUCION EN EL GSD | FONDO GENERAL | 8694000 | 2898000 |  | 2067653.36
13923 | CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL SUB-SISTEMA DE RECOLECCIÓN Y TRANSMISIÓN DE AGUAS RESIDUALES LA ZURZA, PROVINCIA DE SANTO DOMINGO | FONDO GENERAL | 588858516 | 88328777.4 | 96646423.6
14183 | REHABILITACION 17 CAÑADAS DISTRITO NACIONAL Y PROVINCIA SANTO DOMINGO, REGION OZAMA | FONDO GENERAL | 1000000000 | 150000000 |  | 300000000 |  | 100000000 |  | 200000000
14177 | EQUIPAMIENTO DE LAS AREAS SUSTANTIVAS DE LA CAASD, D. N. Y PROVINCIA STO. DGO. | FONDO GENERAL | 347692513.77 |  | 173846256.885 |  |  | 173846256.885
14151 | CONSTRUCCION SISTEMA DE SANEAMIENTO SANITARIO Y PLUVIAL CAÑADA GUAJIMIA FASE II, STO. DGO. OESTE | CREDITO EXTERNO | 803340000 |  |  |  | 133890000 | 133890000 | 133890000 | 133890000 | 133890000 | 133890000
14412 | AMPLIACIÓN SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO | FONDO GENERAL | 45122723.01 | 11280680.7525 | 9024544.602 |  | 6768408.4515 |  | 11280680.7525 |  | 6768408.4515
14409 | AMPLIACION COBERTURA DEL ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS STO DGO ESTE Y NORTE | FONDO GENERAL | 42036390.2852 |  |  | 10509097.5713 |  |  | 18916375.6283
14410 | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUA RESIDUALES EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO | FONDO GENERAL | 41395686.8228 | 16558274.7291 |  |  | 10348921.7057
14414 | MEJORAMIENTO REDES AGUA POTABLE EN EL DISTRITO NACIONAL, REGION OZAMA | FONDO GENERAL | 169487894.08 | 25423184.112 |  |  | 33897578.816 |  |  |  | 59320762.928
14413 | REHABILITACION ACUEDUCTO MULTIPLE SAN FELIPE MAL NOMBRE, VILLA MELLA, PROVINCIA SANTO DOMINGO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE | FONDO GENERAL | 64993048.61 | 16248262.1525 | 12998609.722 |  | 9748957.2915 |  | 16248262.1525 |  | 9748957.2915
14408 | AMPLIACION COBERTURA DEL ALCANTARILLADO EN EL DN. | FONDO GENERAL | 122795650.23 | 30698912.5575 |  |  | 24559130.046 |  | 24559130.046
14411 | FORTALECIMIENTO SERVICIO ABASTECIMIENTO DGO. OESTE | FONDO GENERAL | 34045956 |  | 6809191.2 | [5 empty] | 17022978
TOTALES MENSUALES |  |  | 5147479999.9975 | 496517111.841 | 356174268.1053 | 429985004.6896 | 460996741.2367 | 640039873.372 | 500661403.9132 | 559433618.3714 | 464902363.6965 | 402460566.6325
TOTAL TRIMESTRE |  |  |  | 1282676384.636 |  |  | 1601698018.5219 |  |  | 1426796548.7004