## Ejec+Reprog SNIP
Corporacion del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo Direccion de Planificación y Desarrollo Depto. Formulacion, Monitoreo y Evaluacion de PPP Cronograma de Inversion Jul-Dic 2020
|  |  |  | EJECUTADO |  |  |  |  | REPROGRAMADO
SNIP | Proyecto | Fuente Financiamiento | Monto RD$ | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
6810 | AMPLIACIÓN ACUEDUCTO ORIENTAL, BARRERA DE SALINIDAD Y TRASVASE AL MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO | CREDITO EXTERNO | 964140000 | [9 empty] | 321380000 | 321380000 | 321380000 | 964140000 | 0 | *
|  | CONTRAPARTIDA | 102510000 | [9 empty] | 34170000 | 34170000 | 34170000 | 102510000 | 0 | *
14078 | HABILITACIÓN DE LAS REDES ELECTRICAS DE LOS SISTEMAS ISABELA, ISA-MANA, PLANTA DE VALDESIA Y ESTACION DE BOMBEO EL CALICHE, DISTRITO NACIONAL Y PROV SANTO DOMINGO | FONDO GENERAL | 107009433.65 | REPROGRAMADO JUNIO: 0; REPROGRAMADO JULIO: 10648077.76; REPROGRAMADO AGOSTO: 0 | 0 | 40000000 | 26752358.4125 | 29608997.48 | 107009433.6525 | 0.0025 | *
14082 | MEJORAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO | FONDO GENERAL | 110319119.9 | EJECUTADO MAYO: 744037; REPROGRAMADO JUNIO: 32784200.55; REPROGRAMADO JULIO: 8229564.06; REPROGRAMADO AGOSTO: 0 | 0 | 16547867.985 | 35465582.32 | 16547867.985 | 110319119.9 | 0 | *
14076 | REHABILITACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO PUERTA DE HIERRO, DISTRITO NACIONAL | FONDO GENERAL | 8451651.35 | [9 empty] | 2817217.1167 | 2817217.1167 | 2817217.1167 | 8451651.35 | 0 | *
14077 | HABILITACIÓN DEPOSITOS REGULADORES EN LOS MUNICIPIOS SANTO DOMINGO NORTE Y OESTE DE LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, REGION OZAMA | FONDO GENERAL | 185175053.83 | EJECUTADO FEBRERO: 18331004; REPROGRAMADO JUNIO: 20000000; REPROGRAMADO JULIO: 6793454.71; REPROGRAMADO AGOSTO: 38157787.885 | 38157787.885 | 20000000 | 9258752.6915 | 34476266.66 | 185175053.8315 | 0.0015 | *
14074 | REHABILITACIÓN SISTEMA HAINA MANOGUAYABO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO | FONDO GENERAL | 55506721.4895 | EJECUTADO MAYO: 3000000; REPROGRAMADO JUNIO: 3500000; REPROGRAMADO JULIO: 4077539.18; REPROGRAMADO AGOSTO: 5000000 | 5000000 | 16652016.4469 | 18277165.86 |  | 55506721.4869 | -0.0026535 | *
14075 | REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES VILLA LIBERACION, SANTO DOMINGO ESTE , PROVINCIA SANTO DOMINGO | FONDO GENERAL | 37367463.31 | REPROGRAMADO JUNIO: 0; REPROGRAMADO JULIO: 0; REPROGRAMADO AGOSTO: 0 | 0 | 12455821.1021 |  | 24911642.21 | 37367463.3121 | 0.0020877 | *
14079 | RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LA ISABELA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO | FONDO GENERAL | 32520980.82 | REPROGRAMADO JUNIO: 0; REPROGRAMADO JULIO: 1730461.68; REPROGRAMADO AGOSTO: 0 | 0 | 10263506.38 | 10263506.38 | 10263506.38 | 32520980.82 | 0 | *
14080 | HABILITACIÓN DEL SISTEMA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE, SECTOR LECHERIA, MANOGUAYABO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE | FONDO GENERAL | 47154866 | REPROGRAMADO JUNIO: 2631709.01; REPROGRAMADO JULIO: 0; REPROGRAMADO AGOSTO: 0 | 0 | 28018953.89 |  | 16504203.1 | 47154866 | 0 | *
12494 | REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE LOS ALCARRIZOS, PROVINCIA SANTO DOMINGO. | FONDO GENERAL | 222522330.84 | REPROGRAMADO JUNIO: 10000000; REPROGRAMADO JULIO: 1373133.35; REPROGRAMADO AGOSTO: 12000000 | 15000000 | 106266381.7 | 22252233.084 | 55630582.71 | 222522330.844 | 0.004 | *
14060 | CONSTRUCCION DE NUEVOS POZOS SECTORIALES EN EL GSD | FONDO GENERAL | 6340000 | EJECUTADO MAYO: 3600000; REPROGRAMADO JUNIO: 1032866.18; REPROGRAMADO JULIO: 14508542.19; REPROGRAMADO AGOSTO: 1469107.27 | 1469107.27 |  |  |  | 22079622.91 | 15739622.91 | *
14059 | MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE DISTRIBUCION EN EL GSD | FONDO GENERAL | 8694000 |  |  | 897975 |  | 8010807 | 4218550.36 | 10309230.76 | 0 | 0 |  |  |  | 23436563.12 | 14742563.12 | *
13923 | CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL SUB-SISTEMA DE RECOLECCIÓN Y TRANSMISIÓN DE AGUAS RESIDUALES LA ZURZA, PROVINCIA DE SANTO DOMINGO | FONDO GENERAL | 588858516 |  | 253883315 | 114187884 |  | 65271314 | 83245946.856 | 5016175.63 | 633551.95 |  | 66620328.56 |  |  | 588858515.996 | -0.0039999
14183 | REHABILITACION 17 CAÑADAS DISTRITO NACIONAL Y PROVINCIA SANTO DOMINGO, REGION OZAMA | FONDO GENERAL | 1000000000 |  | 123900000 |  |  | 141745137 | 76065475.032 | 131639376.666 | 151812870.8 | 169812870.8 | 200000000 |  | 5024269.7 | 999999999.998 | -0.0020001
14177 | EQUIPAMIENTO DE LAS AREAS SUSTANTIVAS DE LA CAASD, D. N. Y PROVINCIA STO. DGO. | FONDO GENERAL | 347692513.77 | REPROGRAMADO AGOSTO: 39108380.461 | 18741932.411 | 96614066.9667 | 96614066.9667 | 96614066.9667 | 347692513.772 | 0.0019999
14151 | CONSTRUCCION SISTEMA DE SANEAMIENTO SANITARIO Y PLUVIAL CAÑADA GUAJIMIA FASE II, STO. DGO. OESTE | CREDITO EXTERNO | 803340000 | [9 empty] | 267780000 | 267780000 | 267780000 | 803340000 | 0
14412 | AMPLIACIÓN SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO | FONDO GENERAL | 45122723.01 | REPROGRAMADO JUNIO: 11254530.71; REPROGRAMADO JULIO: 21794576.028; REPROGRAMADO AGOSTO: 0 | 0 | 5305207.82 | 6768408.4515 |  | 45122723.0095 | -0.0005
14409 | AMPLIACION COBERTURA DEL ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS STO DGO ESTE Y NORTE | FONDO GENERAL | 42036390.2852 | REPROGRAMADO JUNIO: 0; REPROGRAMADO JULIO: 0; REPROGRAMADO AGOSTO: 0 | 0 | 14012130.0951 | 14012130.0951 | 14012130.0951 | 42036390.2852 | 0
14410 | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUA RESIDUALES EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO | FONDO GENERAL | 41395686.8228 | EJECUTADO ABRIL: 3793974; REPROGRAMADO JUNIO: 0; REPROGRAMADO JULIO: 0; REPROGRAMADO AGOSTO: 0 | 0 | 12533904.2733 | 12533904.2733 | 12533904.2733 | 41395686.82 | -0.0027951
14414 | MEJORAMIENTO REDES AGUA POTABLE EN EL DISTRITO NACIONAL, REGION OZAMA | FONDO GENERAL | 169487894.08 | EJECUTADO ENERO: 3375693; REPROGRAMADO JUNIO: 1460271.932; REPROGRAMADO JULIO: 17269844.59; REPROGRAMADO AGOSTO: 1818301.634 | 1818301.634 | 3375693 | 59320762.928 | 81049025.36 | 169487894.078 | -0.002
14413 | REHABILITACION ACUEDUCTO MULTIPLE SAN FELIPE MAL NOMBRE, VILLA MELLA, PROVINCIA SANTO DOMINGO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE | FONDO GENERAL | 64993048.61 | REPROGRAMADO JUNIO: 683554.04; REPROGRAMADO JULIO: 7759958.11; REPROGRAMADO AGOSTO: 0 | 0 |  | 9748957.2915 | 46800579.17 | 64993048.6115 | 0.0015
14408 | AMPLIACION COBERTURA DEL ALCANTARILLADO EN EL DN. | FONDO GENERAL | 122795650.23 | REPROGRAMADO JUNIO: 0; REPROGRAMADO JULIO: 0; REPROGRAMADO AGOSTO: 0 | 0 |  | 122795650.23 |  | 122795650.23 | 0
14411 | FORTALECIMIENTO SERVICIO ABASTECIMIENTO DGO. OESTE | FONDO GENERAL | 34045956 | REPROGRAMADO JUNIO: 0; REPROGRAMADO JULIO: 6950918.78; REPROGRAMADO AGOSTO: 0 | 0 |  | 13547518.61 | 13547518.61 | 34045956 | 0
TOTALES MENSUALES |  |  | 5147479999.9975 | 3375693 | 396114319 | 115085859 | 3793974 | 222371295 | 246877104.67 | 248100853.494 | 250000000 | 250000000 | 1274813095.3357 | 1083758214.7107 | 1083671777.8167 | 5177962186.0271
TOTAL TRIMESTRE |  |  |  | EJECUTADO ENERO: 514575871; EJECUTADO ABRIL: 473042373.67; REPROGRAMADO JULIO: 748100853.494 |  | 3442243087.8631
Note on N15: sergio polanco: Con este pago excede monto del proyecto
Note on L16: Sergio M. Polanco Albuerme: se excede el monto del proyecto